## Sheet1
Iteration | EndDates | Planned | Completed
Iteration 2 | 2023-03-24 | 13 | 13
Iteration 3 | 2023-03-31 | 6 | 6
Iteration 4 | 2023-04-07 | 7 | 7
Iteration 5 | 2023-04-14 | 4 | 3
Iteration 6 | 2023-04-21 | 3 | 3
Iteration 7 | 2023-04-28 | 8 | 8
Iteration 8 | 2023-05-06 | 5 | 2
Iteration 9 | 2023-05-10 | 5 | 5
Iteration | EndDates | Ideal BurnDown | Actual BurnDown
Iteration 2 | Start | 51 | 51
Iteration 3 | 2023-03-24 | 38 | 38
Iteration 4 | 2023-03-31 | 32 | 32
Iteration 5 | 2023-04-07 | 25 | 25
Iteration 6 | 2023-04-14 | 21 | 22
Iteration 7 | 2023-04-21 | 18 | 19
Iteration 8 | 2023-04-28 | 10 | 11
Iteration 9 | 2023-05-06 | 5 | 9
Iteration 10 | 2023-05-10 | 0 | 0